## PLANILLA DE METRADOS
PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS
REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL EQUIPO ZONAL PRONAA - ICA
Subproyecto | TRABAJOS PRELIMINARES
PARTIDA | 1.02 DEMOLICION DE VEREDA |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Vereda Calle Colindante |  | 29 | 1.5 |  | 43.5
[5 empty] | Metrado Total | 43.5
PARTIDA | 1.03 EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE MURO |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Excavación Primer Tramo |  | 14.5 | 0.45 | 2.05 | 13.3762
|  | 0.5 | 14.5 | 1.2 | 2.05 | 17.835
| Cimentación |  | 14.5 | 0.65 | 0.55 | 5.1838
| Excavación Segundo Tramo |  | 14.5 | 0.45 | 2.55 | 16.6387
|  | 0.5 | 14.5 | 1.55 | 2.55 | 28.6556
| Cimentación |  | 14.5 | 0.65 | 0.55 | 5.1838
[5 empty] | Metrado Total | 86.8731
PARTIDA | 1.04 DEMOLICION MURO DE LADRILLO SOGA |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
|  | 10 | 2.6 |  | 4.75 | 123.5
[5 empty] | Metrado Total | 123.5
PARTIDA | 1.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Columnas | 12 | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 4.125
| Vigas | 3 | 0.25 | 0.25 | 26.5 | 4.9688
[5 empty] | Metrado Total | 9.0938
PARTIDA | 1.06 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Columnas | 29 | 0.15 | 0.4 |  | 1.74
[5 empty] | Metrado Total | 1.74
PARTIDA | 1.07 DEMOLICION DE CIMIENTOS MANUAL |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Columnas |  | 29 | 0.6 | 0.8 | 13.92
[5 empty] | Metrado Total | 13.92
PARTIDA | 1.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Esponj | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Vereda de Concreto | 1.2 | 29 | 1.5 | 0.1 | 5.22
| Sardineles de Concreto | 1.2 | 29 | 0.15 | 0.15 | 0.783
| Muro Ladrillo | 1.2 | 123.5 | 0.15 |  | 22.23
| Columnas y Vigas de Concreto | 1.2 |  |  | 9.09 | 10.908
| Sobrecimientos | 1.2 |  |  | 1.74 | 2.088
| Cimientos | 1.2 |  |  | 13.92 | 16.704
[5 empty] | Metrado Total | 57.933
PARTIDA | 1.09 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Excavación Primer Tramo |  | 14.5 | 0.45 | 1.7 | 11.0925
|  | 0.5 | 14.5 | 1.2 | 2.05 | 17.835
| Cimentación |  | 14.5 | 0.45 | 0.2 | 1.305
| Excavación Segundo Tramo |  | 14.5 | 0.45 | 2.2 | 14.355
|  | 0.5 | 14.5 | 1.55 | 2.55 | 28.6556
| Cimentación |  | 14.5 | 0.45 | 0.2 | 1.305
| Relleno con afirmado (-) |  | 29 | 0.1 | 1.5 | -4.35
[5 empty] | Metrado Total | 74.5481
PARTIDA | 1.10 REFINE NIVEL COMPACTACION CON COMPACTADORA |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Cimentación |  | 29 | 1.1 |  | 31.9
[5 empty] | Metrado Total | 31.9
Subproyecto | MURO DE CONTENCION
PARTIDA | 2.01 CONCRETO ZAPATA Fc = 210 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Muro Contención Zapata 01 | 2 | 14.5 | 1.1 | 0.35 | 5.5825
| Muro Contención Zapata 02 | 2 | 14.5 | 1.1 | 0.35 | 5.5825
[5 empty] | Metrado Total | 11.165
PARTIDA | 2.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ZAPATA |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Muro de Contención Zapata1 | 2 | 15.6 |  | 0.35 | 10.92
| Muro de Contención Zapata2 | 2 | 15.6 |  | 0.35 | 10.92
[5 empty] | Metrado Total | 21.84
PARTIDA | 2.03 ACERO ZAPATA Fy = 4200 Kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | KG
Grafico | Descripción | (") | CANT | LONG | KG
| Acero Longitudinal | 3/8" | 6 | 14.5 | 0.56 | 48.72
| Acero Longitudinal | 3/8" | 6 | 14.5 | 0.56 | 48.72
| Acero Transversal | 3/8" | 73 | 1.1 | 0.56 | 44.968
| Acero Longitudinal | 3/8" | 6 | 14.5 | 0.56 | 48.72
| Acero Longitudinal | 3/8" | 6 | 14.5 | 0.56 | 48.72
| Acero Transversal | 3/8" | 73 | 1.1 | 0.56 | 44.968
[5 empty] | Metrado Total | 284.816
PARTIDA | 2.04 CONCRETO PANTALLA Fc = 210 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Muro Contención Pantalla 01 |  | 14.5 | 0.2 | 2.2 | 6.38
| Muro Contención Pantalla 02 |  | 14.5 | 0.2 | 2.2 | 6.38
[5 empty] | Metrado Total | 12.76
PARTIDA | 2.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PANTALLA |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Columnas | 2 | 15.6 |  | 2.2 | 68.64
| Columnas | 2 | 15.6 |  | 2.2 | 68.64
[5 empty] | Metrado Total | 137.28
PARTIDA | 2.06 ACERO PANTALLA Fy = 4200 Kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | KG
Grafico | Descripción | (") | CANT | LONG | KG
| Acero Longitudinal | 3/8" | 14 | 14.5 | 0.56 | 113.68
| Acero Transversal | 3/8" | 88 | 3 | 0.56 | 147.84
| Acero Longitudinal | 3/8" | 14 | 14.5 | 0.56 | 113.68
| Acero Transversal | 3/8" | 88 | 3 | 0.56 | 147.84
[5 empty] | Metrado Total | 523.04
PARTIDA | 2.07 JUNTA DE CONSTRUCCION DE TEKNOPOR |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Zapata de Concreto | 3 | 1.1 |  | 0.35 | 1.155
| Placa de Concreto | 3 |  | 0.2 | 2.55 | 1.53
[5 empty] | Metrado Total | 2.685
Subproyecto | COLUMNAS
PARTIDA | 3.01 CONCRETO COLUMNAS Fc = 175 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| COLUMNAS | 10 | 0.4125 | 0.15 | 3.5 | 2.1656
[5 empty] | Metrado Total | 2.1656
PARTIDA | 3.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| COLUMNAS | 12 |  | 0.6 | 3.5 | 25.2
| COLUMNAS | 2 |  | 0.9 | 3.5 | 6.3
| COLUMNAS | 2 |  | 1.05 | 3.5 | 7.35
[5 empty] | Metrado Total | 38.85
PARTIDA | 3.03 ACERO Fy = 4200 Kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | KG
Grafico | Descripción | (") | CANT | LONG | KG
| Varillas | 3/8" | 60 | 4.5 | 0.56 | 151.2
| Estribos | 1/4" | 210 | 0.95 | 0.25 | 49.875
[5 empty] | Metrado Total | 201.075
Subproyecto | VIGAS
PARTIDA | 4.01 CONCRETO VIGAS Fc = 175 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | M3
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| VIGAS | 8 | 3.19 | 0.15 | 0.5 | 1.914
[5 empty] | Metrado Total | 1.914
PARTIDA | 4.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| VIGAS | 16 | 3.19 |  | 0.5 | 25.52
[5 empty] | Metrado Total | 25.52
PARTIDA | 4.03 ACERO Fy = 4200 Kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD | KG
Grafico | Descripción | (") | CANT | LONG | KG
| Varillas | 1/2" | 16 | 9 | 0.994 | 143.136
| Estribos | 1/4" | 168 | 1.08 | 0.25 | 45.36
[5 empty] | Metrado Total | 188.496
Subproyecto | MUROS DE LADRILLO
PARTIDA | 5.01 MURO DE LADRILLO K.K P/TARRAJEO DE SOGA |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Muros | 8 | 3.19 |  | 3 | 76.56
[5 empty] | Metrado Total | 76.56
Subproyecto | VEREDAS
PARTIDA | 6.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Relleno con Afirmado |  | 29 |  | 1.5 | 43.5
[5 empty] | Metrado Total | 43.5
PARTIDA | 6.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS |  |  |  | UNIDAD | M
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Relleno con Afirmado |  | 29 |  |  | 29
[5 empty] | Metrado Total | 29
PARTIDA | 6.03 VEREDAS CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 e=0.10 INC CURADO |  |  |  | UNIDAD | M2
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
|  |  | 29 | 1.5 |  | 43.5
[5 empty] | Metrado Total | 43.5
PARTIDA | 6.4 JUNTAS CON ASFALTO E= 1" |  |  |  | UNIDAD | M
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Juntas | 5 | 1.5 |  |  | 7.5
[5 empty] | Metrado Total | 7.5
PARTIDA | 6.5 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO |  |  |  | UNIDAD | UND
Grafico | Descripción | Cantidad | Largo (m) | ANCHO (m) | ALTO (m)
| Juntas | 10 |  |  |  | 10
[5 empty] | Metrado Total | 10